CONVENIO:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

CRONOGRAMA Y PLAN OPERATIVO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO: LA PLANIFICACIÓN CONTABLE COMO HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL.

CRONOGRAMA AJUSTADO

| FASES | Mes 1 marzo | Mes 2 abril | Mes 3 mayo | Mes 4 junio | Mes 5 julio | Mes 6 agosto | Mes 7 sept | Mes 8 oct | Mes 9 nov | Mes 10 ene | Mes 11 feb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase preparatorias | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de estado del arte: Modelos de planificación económica y social | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo de campo: Rastreo de dinámicas de planeación económica y social |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Revisión y sistematización: Sistematizar planificación contable |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Divulgación y comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

PLAN OPERATIVO

| FASES | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTOS | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE PREPARATORIA | Conformación del equipo de investigación FUNLAM-UNAULA | Hernán Elkin | Grupo conformado | 8-mar-07 |
|  | Sensibilización y reconocimiento del equipo investigador | Hernán Elkin | Criterios temáticos y metodológicos para la realización del proyecto. Protocolos de reuniones hasta la fecha | 15-mar-07 |
|  | Redacción y firma del convenio | Directivas FUNLAM-UNAULA | Convenio firmado | 15-abr-07 |
|  | Firma de acta de inicio | Todos los participantes del equipo | Acta de inicio elaborada y firmada | 20-abr-07 |
| REVISIÓN DE ESTADO DEL ARTE: MODELOS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | Taller de fundamentación elaboración de informes analíticos | Coord. Hernán Coord. Elkin Se pedirá apoyo técnico a personal de Biblioteca FUNLAM | Taller realizado. Protocolo del taller y listado de asistencia | 13-abril-07 |
|  | Rastreo bibliográfico preliminar | Equipo de estudiantes | Fichero. Cada estudiante entrega paquete de fichas elaboradas. | 18-abr-07 |
|  | Borrador informe de avance 1 | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Informe de avance 1. Borrador para revisión | 30-abr-07 |
|  | Informe de avance 1 | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Informe de avance 1. Instrumentos de recolección de información | 30-abr-07 |
|  | Definición de categorías conceptuales claves para marco teórico | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Definición de categorías conceptuales | 4-may-07 |
|  | Rastreo bibliográfico de categorías | Equipo de estudiantes | Informes analíticos de estudiantes Martha – Adriana Ana Catalina – Yusira – Wendy Damian – Lady Luis - Jessica | 11-may-07 |
|  | Sistematización de conceptos a partir de fichado y documentos previos | Auxiliar Ignacio | Documento: origen y desarrollo de la planificación | 29-may-07 |
|  | Sistematización de conceptos a partir de fichado y documentos previos | Auxiliar Francisco | Documento: origen y evolución del concepto de desarrollo | 29-may-07 |
|  | Taller sobre diseño de instrumentos de recolección y análisis de información | Coord. Hernán Coord. Elkin Se pedirá apoyo técnico a personal Centro de Investigaciones Funlam (Alfredo Ghiso o Santiago Morales) | Taller realizado. Protocolo del taller y listado de asistencia. | 25-may-07 |
|  | Borrador informe de avance 2 | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Informe de avance 2. Borrador para revisión | 22-jun-07 |
|  | Informe de avance 2 | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Informe de avance 2. Anexo: protocolos de reuniones. Instrumentos de recolección de información | 7-jul-07 |
| TRABAJO DE CAMPO: RASTREO DE DINÁMICAS DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | Revisión legal del proceso de planificación en Colombia. | Equipo de estudiantes | Los estudiantes, por parejas, elaboran y entregan normogramas del proceso de planificación en Colombia para una muestra de normas asignadas | 30-jul-07 |
|  | Revisión legal del proceso de planificación en Colombia. Visita a Centros de Documentación especializados. | Auxiliar Francisco | Documento: Legislación sobre planificación en Colombia. Diarios de campo de visitas. | 24-ago-07 |
|  | Revisión legal del proceso de planificación en Antioquia. Visita a Centros de Documentación especializados. | Auxiliar Ignacio | Documento: Legislación sobre planificación en Antioquia. Diarios de campo de visitas. | 24-ago-07 |
|  | Consulta a expertos | Coord. Hernán Coord. Elkin | Entrevistas a expertos aplicadas | 28-sep-07 |
|  | Consulta a entidades y/o agentes vinculados con procesos de planificación regional | Todo el equipo | Diarios de campo de entidades y/o agentes contactados-consultados | 28-sep-07 |
|  | Borrador informe de avance | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Informe de avance 2. Borrador para revisión | 12-oct-07 |
|  | Informe de avance 3 | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Informe de avance 3. Anexo: protocolos de reuniones. | 26-oct-07 |
| REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN: SISTEMATIZAR PLANIFICACIÓN CONTABLE | Taller de elaboración de Ponencias | Coord. Hernán | Taller realizado. Protocolo del taller y listado de asistencia. | 19-oct-07 |
|  | Formulación de criterios conceptuales para la creación de políticas de planificación contable orientadas a apoyar los procesos de planificación económica y social de una región. | Coord. Elkin | Diseño libro: La planificación contable en Colombia: estado actual y perspectivas |  |
|  | Análisis de aspectos político-sociales de la planificación | Equipo de estudiantes UNAULA | Ponencia: La planificación y su relación con la Contabilidad. Parte A. | 19-nov-07 |
|  | Análisis de aspectos político-sociales de la planificación | Equipo de estudiantes FUNLAM | Ponencia: La planificación y su relación con la Contabilidad. Parte B. | 19-nov-07 |
|  | Análisis de aspectos político-sociales de la planificación | Auxiliar Francisco | Artículo revista: Desarrollo y Planificación del Desarrollo en Colombia | 19-nov-07 |
|  | Análisis de aspectos político-sociales de la planificación | Auxiliar Ignacio | Artículo revista: Introducción a la planificación contable | 19-nov-07 |
|  | Revisión temática y de estilo de todo el material producido | Coord. Hernán Coord. Elkin | Material revisado (Ponencias, artículos, normogramas, documentos) | 7-dic-07 |
|  | Borrador informe ejecutivo final | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Informe ejecutivo final. Borrador para revisión | 11-feb-07 |
|  | Informe ejecutivo final | Coord. Hernán Coord. Elkin | Documento: Informe ejecutivo final. Anexo: protocolos de reuniones. | 3-mar-07 |
|  | Informe publicable tipo libro | Coord. Hernán Coord. Elkin | Libro de texto: La planificación contable en Colombia: estado actual y perspectivas | Fecha por acordar |

Nota: Los normogramas son herramientas de análisis que permiten establecer para cierta área o temática de interés (en este caso los procesos nacionales de planificación) cuáles son las normas existentes en la materia, qué obligaciones generan y cuál es su origen jurídico. Con base en los normogramas se puede describir y evaluar el impacto de la legalidad en el área de interés. Se suelen utilizar mucho en los procesos de auditoría y fiscalización de organizaciones, pero en este caso se adaptará para establecer el origen e impacto jurídico de la planificación económica y social que se hace en el país.